## Sheet1
项目 | 开始时间 | 当前时间 | 已过时间 | 剩余时间 | 任务期限
创建菜单 | 2020-03-23 | 2020-03-29 | 6 | 1 | 7
创建第一个场景 | 2020-03-23 | 2020-03-29 | 6 | 1 | 7
创建玩家和敌人 | 2020-03-23 | 2020-03-29 | 6 | 15 | 21
代码创建平台岛屿和敌人 | 2020-03-23 | 2020-03-29 | 6 | 8 | 14
基本战斗 | 2020-03-23 | 2020-03-29 | 6 | 15 | 21
添加显示背景 | 2020-04-03 | 2020-03-29 | 0 | 7 | 7
粒子效果 | 2020-04-10 | 2020-03-29 | 0 | 21 | 21
调整1 | 2020-04-15 | 2020-03-29 | 0 | 7 | 7
游戏音效 | 2020-05-01 | 2020-03-29 | 0 | 7 | 7
视差卷轴效果 | 2020-04-05 | 2020-03-29 | 0 | 14 | 14
调整2 | 2020-05-10 | 2020-03-29 | 0 | 7 | 7
调整3 | 2020-05-20 | 2020-03-29 | 0 | 20 | 20